
|  |
| --- |
| Gemeente Wierden |
| Nationaal Isolatieprogramma |
| Aanvraag 2023 |

|  |
| --- |
| Ruimtelijke Ontwikkeling  28-2-2023 |



Inhoudsopgave

[1. Inleiding 1](#_Toc128662532)

[1.1. Landelijk beleid 2](#_Toc128662533)

[1.2. Lokaal beleid 3](#_Toc128662534)

[2. Doelstellingen en doelgroepen 3](#_Toc128662535)

[2.1. Doelstelling van uitvoeringsprogramma 3](#_Toc128662536)

[2.2. Doelgroep in de Gemeente 4](#_Toc128662537)

[3. Inventarisatie van landelijke middelen en instrumenten 4](#_Toc128662538)

[3.1. Regelingen voor woningeigenaren 4](#_Toc128662539)

[3.2. Regelingen en instrumenten voor de Gemeente 5](#_Toc128662540)

[4. Programmalijnen 7](#_Toc128662541)

[4.1 Koopwoningen met DEFG-labels 7](#_Toc128662542)

[5. Organisatie 8](#_Toc128662543)

[5.1 Gemeentelijke organisatie 8](#_Toc128662544)

[6. Planning, capaciteit en begroting 9](#_Toc128662545)

[6.1. Planning 9](#_Toc128662546)

[6.2. Capaciteit 9](#_Toc128662547)

[6.3. Begroting 9](#_Toc128662548)

[6.4. Risico’s en beheersmaatregelen 10](#_Toc128662549)

[7. Monitoring 10](#_Toc128662550)

[7.1. Opzet van monitoring 10](#_Toc128662551)

# 1. Inleiding

Een duurzame woning is goed voor het klimaat, voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas. Het Rijk zet zich daarom in om slecht geïsoleerde woningen (D, E, F en G labels) aan te pakken. Hierbij is het belangrijk dat een woning op betaalbare manier kan worden geïsoleerd.

### 1.1. Landelijk beleid

De Rijksoverheid heeft begin juni 2022 het ‘Beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving[[1]](#footnote-1)’ gepubliceerd. Onderdeel hiervan is het Nationaal Isolatieprogramma. In deze programma’s zijn uiteenlopende maatregelen en geldstromen uitgewerkt die ook voor gemeenten relevant zijn. Het voert te ver om deze programma’s hier samen te vatten. Maar enkele onderdelen lichten we uit:

* Het Rijk voert momenteel beleid gericht op bestrijding van energiearmoede door snel de energierekening of het energieverbruik van huishoudens te verlagen. Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol. Zij hebben nu al tweemaal een specifieke uitkering ontvangen met geld bedoeld voor maatregelen in woningen die snel energie besparen en zij hebben geld ontvangen om een energietoeslag uit te keren aan huishoudens op of onder het sociaal minimum. In de gemeente Wierden heeft dit geresulteerd in de “Subsidie verduurzaming koopwoningen” (<https://www.wierden.nl/subsidieregeling-particuliere-woningeigenaren#:~:text=Een%20aanvraag%20kan%20worden%20ingediend,zitten%20een%20aantal%20voorwaarden%20verbonden>.)
* Het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) voorziet in een meerjarige aanpak voor isolatie van koopwoningen met D, E, F en G-labels voor mensen die ontzorging nodig hebben. Een eerste uitkering uit het NIP heeft de gemeente ontvangen in juli 2022 (samen met een additioneel bedrag ter bestrijding van energiearmoede). Voor structurele uitkeringen vanaf 2023 uit het NIP moeten gemeenten een ‘meerjarig plan’ opstellen.
* Daarnaast breidt het Rijk (bestaande) landelijke regelingen uit voor huiseigenaren, zowel particulieren, VvE’s als verhuurders, zodat zij beter in staat zijn hun woningen te verduurzamen. Het gaat dan om een combinatie van financiële steun (zowel subsidie als leningen) en regels, zogenaamde normering.
* Er is een landelijk Programma Hybride Warmtepomp met als doel om voor 2030 1 miljoen hybride warmtepompen te installeren in Nederland. Het Rijk maakt afspraken met de sector om de installatiecapaciteit uit te breiden en de kosten te verlagen. Ook breidt het Rijk subsidieregelingen uit om de hybride warmtepomp te stimuleren en is het Rijk voornemens om vanaf 2026 normen te stellen aan nieuwe verwarmingssystemen waardoor de hybride warmtepomp het nieuwe standaard verwarmingssysteem wordt voor woningen waar zij technisch haalbaar zijn en waar gemeenten de komende 10 jaar geen plannen hebben om aardgasvrij te worden. Bij de stimulering of normering van de hybride warmtepomp voorziet het Rijk vooralsnog geen rol voor gemeenten.
* Er zijn landelijke Standaard en Streefwaarden[[2]](#footnote-2) voor woningisolatie. De Standaard is een toekomstvaste standaard die aangeeft wanneer een woning transitiegereed is (gereed voor aardgasvrije verwarming). De Streefwaarden zijn technische waarden die voor verschillende bouwdelen aangeven wanneer deze bijdragen aan het behalen van de Standaard.

### 1.2. Lokaal beleid

De gemeente heeft een centrale rol in de warmtetransitie en de aanpak om wijk voor wijk aardgasvrij te maken. De Warmtevisie van de gemeente Wierden is in 2021 vastgesteld waarin de ambitie is opgenomen dat uiterlijk in 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen.

De Warmtevisie beschrijft dat er wordt gekeken of er wijken kansrijk zijn om voor 2030 al van het aardgas af te gaan. De eerste stap om dat te realiseren begint bij het isoleren van woningen. Het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) voorziet in een meerjarige aanpak voor isolatie van koopwoningen met D, E, F en G-labels wat een onderdeel wordt van de wijkuitvoeringsplannen. Het programma sluit goed aan op de gemeentelijke warmtevisie vanwege de wens om te starten met het isoleren van woningen en zo inwoners met een hoge energierekeningen tegemoet te komen. Naast de collectieve aanpak is de afgelopen jaren gebleken dat individuele ondersteuning op bijvoorbeeld het isoleren van de woning bijdraagt aan de versnelling van de energietransitie. Hier wordt de komende periode dan ook zwaarder op ingezet met o.a. het activeren van de SVn duurzaamheidslening i.c.m. de reeds bestaande regelingen.

# 2. Doelstellingen en doelgroepen

Voor het uitvoeren van het isolatieprogramma is het van belang dat er concrete doelstellingen worden geformuleerd. Deze doelstellingen geven richting aan de verdere invulling van het programma en de te nemen acties op gemeentelijk niveau. Daarnaast beschrijft het programma de doelgroep waarvoor de NIP-middelen beschikbaar is gesteld.

### 2.1. Doelstelling van uitvoeringsprogramma

#### 2.1.1. Gemeentelijke doelstellingen

De gemeentelijke doelstellingen zijn geredeneerd vanuit de NIP-regeling. Dit wil zeggen dat er gekeken wordt naar hoeveel particuliere DEFG-label woningen er zijn in de gemeente Wierden en hoeveel financiële middelen de gemeente kan krijgen in 2023 en 2024 om deze te ondersteunen bij het nemen van isolatiemaatregelen. In 2023 kan de gemeente financiële middelen ontvangen voor 187 particuliere woningen en in 2024 voor 107 particuliere woningen. Aangezien niet alle woningen in een keer kunnen worden aangepakt zullen het aantal woningen verdeeld worden over de jaren waarin de uiteindelijke besteding van de uitkering moet plaatsvinden[[3]](#footnote-3).

Daarnaast is de opgave gekoppeld aan de wijkuitvoeringsplannen van de gemeente wat betekent dat eerst de DEFG-label woningen in Wierden-oost en Wierden-west zullen worden aangepakt.

Tabel 1: Doelstelling Uitvoeringsprogramma 2022-2026.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal |
| Woningen waarbij minstens één bouwdeel geïsoleerd wordt | 35 | 90 | 90 | 79 | **294** |

#### 2.1.2. Toets gemeentelijke doelstellingen met landelijke doelstelling

Vervolgens hebben we gecontroleerd of de gemeentelijke doelstelling in lijn ligt met het landelijke beleid. Dit is belangrijk omdat landelijke geldstromen en instrumenten daaraan gekoppeld zullen zijn. In het Nationaal Isolatieprogramma is de doelstelling voor isolatie uitgewerkt in drie actielijnen:

* 750.000 koopwoningen isoleren op eigen initiatief met behulp van landelijke regelingen, zonder aanvullende ondersteuning van gemeenten
* 1 miljoen huurwoningen isoleren (sociaal en vrije sector) door middel van landelijke financiële regelingen, sectorafspraken en normering
* 750.000 koopwoningen isoleren met behulp van een lokale aanpak van de gemeente, gericht op koopwoningen met slechte energielabels van huishoudens die ondersteuning nodig hebben.

De gemeentelijke doelstelling heeft betrekking op de derde actielijn, het isoleren van koopwoningen. De actielijn past ook bij de aanpak van de gemeente om wijken met veel koophuizen een individuele, en wanneer gewenst collectieve, manier van verduurzaming aan te bieden.

### 2.2. Doelgroep in de Gemeente

#### 2.2.1. Particuliere huiseigenaren met slechte energielabels (D, E, F, G)

De gemeente Wierden richt zich op de particuliere huiseigenaren met de DEFG-labels om deze woningen te ondersteunen met het nemen van isolatiemaatregelen. Huizen met deze energielabels verbruiken gemiddeld meer energie en hebben daardoor een hoge energierekening. De gekozen doelgroep binnen dit programma sluit aan bij de Warmtevisie van de gemeente. Hierin staat o.a. de wens beschreven om inwoners met een hoge energierekeningen tegemoet te komen en huiseigenaren te ondersteunen met het isoleren van hun woning.

De woningen met de DEFG-labels bevinden zich op meerdere locaties binnen de kern van de gemeente Wierden. Door deze woningen aan te pakken worden de slechte energielabels steeds meer uitgefaseerd wat een belangrijk onderdeel is van het beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving van het Rijk.

# 3. Inventarisatie van landelijke middelen en instrumenten

Om woningen te verduurzamen zijn er meerdere landelijke middelen en instrumenten beschikbaar gesteld. Deze middelen en instrumenten worden ingezet om de verduurzaming te versnellen.

### 3.1. Regelingen voor woningeigenaren

Er zijn verschillende landelijke regelingen voor woningeigenaren, zowel subsidies als financieringen en voor verschillende type eigenaren. Een deel van de regelingen is recentelijk aangepast in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma of wordt binnenkort nog aangepast.

Tabel 2: Overzicht regelingen voor energiebesparing voor woningeigenaren.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regeling | Doelgroep | Type | Toelichting | Verstrekker |
| Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) | Particulieren | Subsidie | Investeringssubsidie voor bijvoorbeeld isolatie en warmtepompen. Vanaf 2 april 2022 is de 2-maatregelen eis losgelaten. | RVO |
| Subsidie Vereniging van Eigenaren (SVVE) | VvE’s | Subsidie | Voormaling SEEH-subsidie is een investeringssubsidie voor professioneel energieadvies en energiebesparende maatregelen. De SVVE is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. | RVO |
| Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) | Particuliere verhuurders | Subsidie | Investeringssubsidie voor energiebesparende maatregelen | RVO |
| Nationaal Warmtefonds (leningen en hypotheken) | Particulieren en VvE’s | Financiering | Het Nationaal Warmtefonds verschaft leningen en hypotheken voor energiebesparing tegen de meest gunstige voorwaarden. Met ingang van 1 oktober 2022 worden de financieringen van het Nationaal Warmtefonds ook opengesteld voor huishoudens zonder leenruimte, tegen 0% rente en zonder restschuldrisico. | Nationaal Warmtefonds |
| SVn  duurzaamheidslening | Particulieren en VvE’s | Financiering | SVn verschaft leningen voor het treffen van energiebesparende maatregelen. De gemeente is hierbij aangesloten. | Gemeente, weggezet bij SVn |
| Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V) | Sociale verhuurders | Fiscaal voordeel | Een regeling voor sociale verhuurders om korting te krijgen op hun verhuurderheffing als zij investeren in verduurzaming. Deze regeling komt te vervallen per 1-1-2023 omdat het Kabinet nieuwe prestatieafspraken met de sociale huursector heeft gemaakt waarin de verhuurderheffing vervalt en woningcorporaties zich committeren aan de doelstellingen uit het Nationaal Isolatieprogramma. | RVO |
| Collectieve inkoopactie isolatie | Particulieren | Fiscaal voordeel | 10% collectiviteitskorting (met een maximum van 250 euro per adres) van Stichting Duurzaam Wierden-Enter voor isolatiemaatregelen. | Gemeente Wierden i.s.m. Stichting Duurzaam Wierden-Enter |

### 3.2. Regelingen en instrumenten voor de Gemeente

#### 3.2.1. Financiële regelingen 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uitkering | Toelichting | Beschikbaar bedrag |
| Collectieve actie van Stichting Duurzaam Wierden-Enter en de gemeente | Bij deze actie kunnen inwoners een subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. | €50.000  (door beide partijen 25.000 beschikbaar gesteld) |
| Middelen aanpak energiearmoede januari 2022 (specifieke uitkering) | Een eenmalige, specifieke uitkering voor gemeenten die is uitgekeerd in januari 2022 met als doel om de energierekening voor de doelgroep zo snel mogelijk te verlagen. | € 351.789 |
| Middelen aanpak energiearmoede juli 2022 (specifieke uitkering) | Een eenmalige, specifieke uitkering voor gemeenten die is uitgekeerd in juli 2022 met twee bedragen: een additioneel bedrag voor de aanpak energiearmoede en een bedrag om een begin te maken met de lokale aanpak voor de isolatie van koopwoningen met EFG-labels. | Januari 2022; €136.522 |
| Juni 2022; €78.745 NIP €136.522 Additionele middelen energiearmoede |
| Decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten Klimaatakkoord | Gemeenten krijgen in 2022 tot en met 2030 een uitkering voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord via het gemeentefonds. Deze uitkering is niet alleen bedoeld voor energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook voor uitvoeringsplannen en deelname in de RES. | € 438.143 |

#### 3.2.2. Financiële regelingen na 2023

Na 2023 verwachten we meer structurele middelen voor energiebesparing als gevolg van het Nationaal Isolatieprogramma en een oplopende decentralisatie-uitkering. Tabel 4 geeft hiervan een overzicht. Tabel 5 geeft een inschatting van de verwachte bedragen uit het Nationaal Isolatieprogramma voor de komende jaren.

Tabel 4: Overzicht van verwachte geldstromen voor energiebesparing na 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| Regeling | Toelichting |
| Structurele middelen uit het Nationaal Isolatieprogramma op basis van meerjarige plannen | Dit betreft een nieuwe regeling waarbij gemeenten aanspraak kunnen maken op geld uit het Nationaal Isolatieprogramma voor de isolatie van koopwoningen met DEFG-energielabels, op basis van een meerjarig plan. Het geld is bedoeld voor huiseigenaren die extra hulp nodig hebben bij het isoleren van hun woning. Hiervan kunnen ook activiteiten voor doe-het-zelfmaatregelen worden bekostigd. |
| Decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten Klimaatakkoord | Gemeenten krijgen in 2022 tot en met 2030 een uitkering voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord via het gemeentefonds. In 2022 is dit bedrag al uitgekeerd met de meicirculaire. Deze uitkering is niet alleen bedoeld voor energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook voor uitvoeringsplannen en deelname in de RES.  Het Kabinet geeft dit jaar 152 miljoen uit aan deze regeling, oplopend tot 800 miljoen vanaf 2025. We verwachten dus dat de gemeente een grotere uitkering voor deze regeling kan verwachten komende jaren. |

Tabel 5: Bedragen voor de Lokale Aanpak vanuit het Nationaal Isolatieprogramma.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | Na 2024 |
| Gemeente Wierden | €273.302 | €155.890 | Nog geen bedragen bekend |

#### 3.2.3. Gemeentelijk instrumenten

Hoewel de gemeente de regie heeft over de verduurzaming van de gebouwde omgeving, gaan woningeigenaren over hun eigen woning. De Rijksoverheid werkt aan wetgeving om gemeenten meer bevoegdheden te geven voor het bepalen van de energie-infrastructuur in een wijk. De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) geeft gemeenten de mogelijkheid om de levering van aardgas in een bepaalde wijk te stoppen na een bepaalde datum. Er moet dan wel perspectief zijn op een alternatieve energievoorziening waar gebouweigenaren op kunnen aansluiten. Aangezien isolatie een randvoorwaarde is voor de meeste duurzame, alternatieve energievoorzieningen, is deze bevoegdheid hooguit een indirecte sturingsmogelijkheid op energiebesparing. De Wgiw is echter nog in ontwerp en treedt naar verwachting medio 2024 in werking.

De Rijksoverheid werkt daarnaast aan enkele normen, onder andere voor huurwoningen en voor de duurzaamheid van verwarmingsinstallaties. Hierdoor worden geïsoleerde huurwoningen en hybride warmtepompen op een gegeven moment ‘de norm’. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van deze normen in de praktijk wordt gebracht. Mogelijk krijgen gemeenten hier nog een rol in combinatie met nieuw instrumentarium.

Ten slotte heeft het kabinet aangekondigd te komen met een wetsvoorstel voor gebouwgebonden financiering vanaf 2025. Deze financiering is niet gekoppeld aan een persoon, maar aan de woning. Dit maakt het mogelijk om de financiering bij verkoop van de woning over te dragen aan de nieuwe eigenaar.

Naast de financiële sturingsinstrumenten genoemd in de vorige paragraaf heeft de gemeente ook de mogelijkheid om gebouweigenaren te informeren en aan te moedigen om energie te besparen via allerlei bestaande of nieuwe communicatiemiddelen. Gelet op de afwezigheid van ‘dwingend’ instrumentarium zijn financiële stimulering en activering via communicatie dan ook de belangrijkste instrumenten voor de gemeente in dit uitvoeringsprogramma.

# 4. Programmalijnen

Het activiteitenprogramma geeft een overzicht van de activiteiten die worden genomen om de gekozen doelgroep te bereiken. Daarnaast geeft het inzicht in wat deze activiteiten gaan vragen aan financiële middelen en gemeentelijk capaciteit.

### 4.1 Koopwoningen met DEFG-labels

Om de koopwoningen met de DEFG-labels te bereiken en te verduurzamen zijn er een aantal activiteiten gepland. Het is belangrijk dat de inwoners met de DEFG-labels goed op de hoogte zijn van alle subsidiemogelijkheden en regelingen die er zijn om hun huis voordelig te isoleren. Zo kunnen de huiseigenaren zelf beslissen of ze individueel of collectief maatregelen gaan treffen. Van al deze mogelijkheden wordt er een helder overzicht gemaakt wat vervolgens wordt gecommuniceerd naar de inwoners. Dit gebeurt door middel van een activatiecampagne.

Tijdens het informeren van de inwoners ligt de focus met name op het aanpakken van de woningen met de DEFG-labels in Wierden-Oost en Wierden-West. Dit vanwege de lopende wijkuitvoeringsplannen in deze gebieden. Eerst wordt er geïnventariseerd hoeveel DEFG-label woningen er zijn in Wierden-Oost en Wierden-West. Deze zullen actief benaderd worden zodat zij isolatiemaatregelen kunnen treffen.

Zodra het merendeel van deze woningen zijn aangepakt zullen er voorbereidingen worden getroffen om de DEFG-label woningen in de rest van Wierden te verduurzamen. De keuze over in welk gebied de woningen worden benaderd zal afhankelijk zijn van de geplande wijkuitvoeringsplannen van de gemeente.

De NIP-middelen zullen gebruikt worden om een subsidieregeling op te zetten. Inwoners met een DEFG-label woning kunnen via de gemeente een subsidie van €1400 aanvragen voor isolatiemaatregelen. Dit betekent dat de subsidieregeling voor alle 294 DEFG-label woningen een totaal bedrag omvat van €411.600. De inwoner kan zelf kiezen welk bedrijf ze willen inschakelen om de maatregelen aan te brengen. De gemeente zorgt dat de factuur in mindering wordt gebracht met het subsidiebedrag.

Verder is het mogelijk voor de inwoners om naast de subsidie ook een Duurzaamheidslening af te sluiten om het resterende bedrag in periodes af te betalen. De Gemeente heeft deze lening al ter beschikking gesteld. Ook kunnen inwoners de NIP subsidie combineren met al bestaande inkoopacties en andere subsidies die binnen de gemeente worden verstrekt.

Overige NIP-middelen zullen worden besteed aan uitvoeringskosten van de subsidieregeling en activatie campagne. Het budget voor de uitvoeringskosten is €17.581,20. Tabel 6 geeft een beknopt overzicht van de overkoepelende activiteiten uit het programma en bijbehorende budget.

Tabel 6: Activiteitenprogramma

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Doelgroep:** | | *Koopwoningen met DEFG-labels die ontzorging nodig hebben* | | | | |
| **Doelstelling:** | | *Isolatie toepassen aan* | | | | |
| **Activiteit (omschrijving)** | |  | **Uren** | **Kostensoort** | **Kosten** | **Welke dekking?** |
| *Isolatie subsidie per woning* | | |  | *Maatregelen* | *€ 411.600*  *= € 1400 per woning* | NIP-middelen |
| *Activatiecampagne; brief en langs de deur* | | |  | *Ondersteuning/ uitvoeringskosten* | *€ 7.581,20* | NIP-middelen |
| *Inhuren extern bureaus* | | |  | *Uitvoeringskosten* | *€ 10.000* | NIP-middelen |
| Projectleider inhuren | | |  | Uitvoeringskosten | € ntb | Eigen middelen/overig |
| **Verwachte conversie:** |  | | *Inschatting aantal ingrepen/verbouwingen etc.* |  | | |

# 5. Organisatie

Voor het inrichten en uiteindelijke uitvoering van het isolatieprogramma zijn er verscheidene interne en externe partijen betrokken. Deze partijen zijn in de volgende paragrafen nader toegelicht en hoe ze een onderdeel zijn binnen de programmalijn.

### 5.1 Gemeentelijke organisatie

Onderdeel van de beweging voor energiebesparing is de gemeentelijke organisatie. Deze bestaat ten eerste uit sturing op de uitvoering van het programma: budget bewaken, afstemming met de lijnorganisatie, personeelsinzet en dergelijke.

#### 5.1.1. Projectleiding

De projectgroep voor de invulling van de NIP-middelen bestaat uit collega’s van verschillende interne afdelingen. Dit betreft de afdelingen bedrijfsvoering (financieel), dienstverlening (juridisch) en ruimtelijke ontwikkeling (duurzaamheid).

Daarnaast wordt er in de voorbereiding en de uitvoering van de activiteiten nauw samengewerkt met communicatie (en de SDWE). Samen wordt er een plan opgesteld van alle activiteiten die plaats moeten vinden binnen de programmalijn. Hierbij kan gedacht worden aan het verspreiden van informatie over de isolatiesubsidie via verschillende kanalen zoals brieven en sociale media.

Periodieke overleggen vinden plaats met de projectgroep en communicatie om de voortgang en de resultaten te bespreken. Daarnaast worden de voortgangsmomenten van de projectgroep teruggekoppeld aan het managementteam en het college.

#### 5.1.2. Interne en externe stakeholders

De tabel hieronder geeft een overzicht van de betrokken interne en externe partijen per activiteit uit de programmalijn. Naast de betrokken partijen per actie is het ook van belang dat andere partijen die meer indirect betrokken zijn op de hoogte worden gebracht van belangrijke ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan de netbeheerder, woningbouwcorporaties en lokale belangengroeperingen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Programmalijn: *Koopwoningen met DEFG-labels die ontzorging nodig hebben in kern van Wierden* | Intern te betrekken | Extern te betrekken |
| A-1 | *Activatiecampagne; brief en langs de deur* | * Communicatie * Beleidsadviseurs energie * Data specialist * Participatie | * Welzijnsorganisatie * Energiecoaches * Klantcontactcentrum |
| A-2 | *Subsidieregeling* | * Financieel consultant * Communicatie * Beleidsadviseurs energie * Specialist verantwoording * Juridische zaken | * Marktpartijen uitvoering: bv. Winst uit je woning * Lokale energiecoöperaties * Welzijnsorganisaties, wijkteams |

# 6. Planning, capaciteit en begroting

Om het programma met de acties op te zetten en uit te voeren zijn er een aantal aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Dit betreft de planning, capaciteit, begroting en mogelijke risico’s en beheersmaatregelen.

### 6.1. Planning

De planning bevat een aantal inhoudelijke taken die zowel door de interne organisatie als externe partijen worden volbracht. Deze taken zijn opgedeeld in twee fases. Het gemeentelijke bestuur wordt op de hoogte gebracht over de belangrijkste ontwikkelingen.

Fase 1; voorbereidingen

* In kaart brengen waar de DEFG-label woningen zich bevinden in de gemeente Wierden en met name in Wierden-Oost en Wierden-West.
* Opstellen van de subsidieregeling; met juridische en financiële afdeling afstemmen.
* Subsidie regeling vaststellen door college/raad
* Opstellen van een communicatieplan; inzichtelijk maken op welke manieren er wordt gecommuniceerd naar de specifieke inwoners over de beschikbare regelingen.
* Aanpak communiceren naar de interne organisatie (bestuur) en belanghebbende organisaties.
* (Mogelijk) benaderen van externe/uitvoerende partijen voor de subsidieregeling.
* Afspraken maken en vastleggen met externe partijen

Fase 2; start uitvoering;

* Start beschikbaar maken van de isolatiesubsidie.
* Communiceren naar de inwoners met de DEFG-labels over de regelingen via verschillende kanalen zoals een brief.
* Monitoren van het aantal subsidieaanvragen.
* Periodiek afstemming houden met betrokken partijen over de voortgang.

### 6.2. Capaciteit

Voor de voorbereidingsfase zijn er ongeveer (ntb) ambtelijke uren nodig van de interne projectorganisatie om input te leveren.

### 6.3. Begroting

De activatiecampagne, de isolatiesubsidie en de mogelijke inzet van een extern bureau zullen gefinancierd worden door de NIP-middelen. Voor het jaar 2023 is er voor de gemeente Wierden een budget van €273.302 gereserveerd. Ambtelijke uren die nodig zijn van de interne projectorganisatie worden gefinancierd door de gemeente zelf.

### 6.4. Risico’s en beheersmaatregelen

Een mogelijk risico dat is verbonden aan het isolatieprogramma is dat er niet genoeg capaciteit is om de planning uit te voeren binnen de gemeentelijke organisatie en de betrokken samenwerkingspartners. Dit risico wordt beperkt door hier vroegtijdig onderlinge afspraken over te maken zodat de wederzijdse verwachtingen scherp blijven.

# 7. Monitoring

Na en tijdens het uitvoeren van de acties voor de DEFG-label woningen is het belangrijk dat de voortgang wordt gemonitord. Zo kan er nodige bijsturing van het programma plaatsvinden en gecontroleerd worden of de geformuleerde doelstellingen worden behaald.

### 7.1. Opzet van monitoring

Om zicht te hebben op de voortgang en het effect van de isolatiemaatregelen op de uiteindelijke CO2 reductie is het wenselijk dat de gemeente inzicht heeft op een aantal punten.

Monitoring op korte termijn

* Deelname en gebruik van de subsidieregelingen.
* Het soort isolatiemaatregel dat is genomen (bv. vloer- of spouwisolatie).
* Hoeveelheid isolatie stappen dat een woning heeft genomen.
* Hoeveelheid woningen die een isolatiemaatregel hebben genomen.

Monitoring op lange termijn

* Verandering in energieverbruik.
* Verandering in gemelde energielabels.
* Gebruik van de NIP-middelen binnen de aangegeven periode[[4]](#footnote-4) en of het programma blijft voldoen aan de opgestelde verplichtingen[[5]](#footnote-5).

Op de korte termijn kan met behulp van monitoring inzichtelijk worden gemaakt of de tussendoelstellingen over het aantal aangepakte woningen wordt behaald. Ook biedt het ruimte voor eventuele bijsturing op de gekozen aanpak binnen het programma.

Voor het Rijk is het belangrijk dat op de langere termijn inzicht hebben op hoe de NIP-middelen zijn besteed. Hiervoor gebruiken zij het SiSa formulier wat wordt ingevuld door de gemeente. De monitoring wordt gedeeltelijk uitgevoerd door de gemeente en externe partijen. De voortgang wordt gerapporteerd met het gemeentelijk bestuur.

1. Rijksoverheid: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/01/beleidsprogramma-versnelling-verduurzaming-gebouwde-omgeving> [↑](#footnote-ref-1)
2. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/standaard-streefwaarden-woningisolatie>. [↑](#footnote-ref-2)
3. Uiterlijke besteding verstrekking eerste tranche (2023/2024) is op 31 december 2026. [↑](#footnote-ref-3)
4. Uiterlijke besteding verstrekking eerste tranche (2023/2024) is op 31 december 2026. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ten minste 70% van middelen besteden aan energiebesparende isolatiemaatregelen of ventilatie.

   Bijdrage voor isolatie- en ventilatiemaatregelen maximaal € 4.000 per woning.

   Ten hoogste 20% van het aangevraagde bedrag besteden aan het bieden van gerichte ondersteuning aan eigenaar-bewoners en VvE’s die daar zelf niet uit komen.

   Ten hoogste 10% van de ontvangen specifieke uitkering besteden aan uitvoeringskosten.

   In minimaal 75% van het aantal slecht geïsoleerde woningen waarvoor de gemeente budget heeft aangevraagd isolatiemaatregelen bewerkstelligen [↑](#footnote-ref-5)